# 鹿泉二处采集器设备扩充项目开发计划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **人员** | **周期(H)** | **进度跟踪** | **备注** |
| 1 | 源程序功能梳理 | XW | 12 | 完成 |  |
| 2 | 系统资源评估，设备条件编译选项添加 | XW | 9 | 完成 | 【0812】XW |
| 3 | 业务流程串讲 输入、输出、系统同步、人机交互等核心功能模块接口讲解 | XW/QB/WYC | 12 | 完成 | 【0815】完成 |
| 4 | 功能确认、任务评、SVN临时服务器搭建 | XW/QB/ WYC | 8 | 完成 | 【0812】完成 |
| 5 | 设备参数、数据、状态模块嵌入 | XW/ WYC | 6 | 完成 | 【0816】 QB @WYC |
| 6 | 上行服务部分程序实现 | XW/QB/ WYC | 18 | 进行中 | 【0817】任务变更：由于甲方市场活动变更，原计划同步进行的并行任务需要分设备进行。  最晚【0821】前HT2X需具备公测条件。 |
| 7 | 协议数据二次识别+手工验证，形成开发文稿 | QB/ WYC | 4 | 完成 | 【0816】QB完成， |
| 8 | 下行抄收功能代码实现 | XW/QB/ WYC | 6 | 进行中 | 【0818】 XW完成HT2X下行 0X01 |
| 9 | 上行接收收功能代码实现+入库管理+异步转发 | XW/QB/ WYC | 24 | 进行中 | 【0818】完成异步转发代码完成 QB |
| 10 | 人机接口实现+界面测试 | WYC | 12 | 进行中 |  |
| 11 | 工程内测 | XW/QB/ WYC | 12 | 未启动 |  |
| 12 | 设备联调 | XW/WH | 16 | 未启动 | 【0822】XW 协调联调HT2X事宜 |
| 13 | 项目成果交付 | XW | 6 | 未启动 |  |

人员代号：许伟（XW）/齐兵（QB）/王原超（WYC）/王辉（WH）